引弘企業社

一年期事業共建　服務說明書

為達氏占星宇宙打造一年期的品牌、內容與知識事業共建計畫

在這一年的合作裡，你會實際拿到哪些交付內容，以及這些內容如何累積成可持續經營的事業資產。我們不會先決定一門課再要求市場接受，而是先理解、轉譯並驗證達達老師的專業，再把成立的方向建成內容、名單、網站、課程與銷售系統。

## 一年合作總覽

服務涵蓋品牌定位、市場驗證、內容行銷、形象網站、名單累積、課程製作、YouTube、Podcast 與線上金流。達達老師負責占星與塔羅專業及內容最終確認，楊引弘／引弘企業社負責市場轉譯、製作與事業系統建置。

| 階段 | 重點工作 |
| --- | --- |
| 第 1–3 個月 | 定位假設、基線建立、內容測試、既有客戶訪談 |
| 第 4–6 個月 | 服務實驗、方法萃取、品牌網站與 SEO 建設 |
| 第 7–8 個月 | 課程需求驗證、候補名單、課程方向定版 |
| 第 9–12 個月 | 正式製課、銷售頁、金流、首航與交接 |

## 一　品牌定位與 IP 規劃

在開始拍片之前，先把「你是誰、為誰服務、解決什麼問題、和別人有什麼不同」想清楚，這是整個事業的地基。工作／職涯／業績決策可作為第一個測試題目，但不是未經驗證的最終定位。

我們會做什麼：

- 前六個月進行訪談、案例盤點、內容測試、客戶語言整理、競品與市場研究，深入理解占星與塔羅專業、判讀邊界及商業目標。

- 產出策略與競品分析定位報告書、IP 規劃書、內容支柱及服務／課程假設。

- 定位採滾動式持續優化，透過內容數據、既有案例、客戶訪談、年度解盤或小型 MVP 持續驗證。

你獲得的價值：讓你的品牌有清楚方向，不再盲目發內容，而是每一步都朝對的定位前進。

## 二　網路行銷與短影音

我們每月到場拍攝，持續為你產出短影音與文章，讓你的專業被更多人看見，慢慢累積你的網路聲量與潛在客戶。

我們會做什麼：

- 短影音：全年 48 支，企劃、拍攝、剪輯、發佈。

- 社群文章：全年 48 篇，延伸影片內容，經營你的個人品牌。

- 社群經營：IG、臉書、Threads 的日常經營。

- 廣告投放：操作社群與搜尋廣告，擴大觸及（廣告預算待議）。

- 聯名與案例內容：依適合的來賓、個案同意及市場主題彈性企劃，豐富內容深度。

| 項目 | 全年產出 |
| --- | --- |
| 短影音 | 48 支 |
| 社群文章 | 48 篇 |
| Bonus Podcast | 6 集（每集約 20 分鐘） |

短影音以每支 60 秒內為基準，90 秒內為緩衝，90–120 秒仍計一支，超過 120 秒計兩支。

短影音與文章原則各提供 2 次免費修改；大幅更換腳本、重拍或重新設計不屬一般修改。

所有涉及占星、塔羅與個案判讀的內容，均由達達老師確認後發布。

你獲得的價值：穩定的內容產出，幫你持續曝光、建立專業形象，為後續課程招生鋪路。

## 三　形象網站建置

我們為你建立一個專屬的形象網站與部落格，成為你在網路上的家
也是你長期累積的數位資產。

我們會做什麼：

- 建置個人形象網站與部落格界面。

- 第一年規劃撰寫 6 篇 SEO 文章（每篇 1,000-2,000 字），於最後一季每兩週上架一篇。

- 網站架構利於未來擴充，後續可串接課程購買功能。

第一年完成 Beta 版網站，足供正常展示、搜尋與後續擴充；整站品牌重塑、特殊動畫或專業程式開發另案報價。

合約期間含文字與圖片替換之基礎維護；期滿後網域、主機續費由甲方承擔，除續約外乙方不再負維護義務。

你獲得的價值：擁有一個完全屬於你的網站與內容，成為持續被搜尋、被看見的數位資產。

## 四　線上課程製作

把經過市場驗證的占星與塔羅方法，變成一門可以反覆販售的線上課程。課程主題、承諾與章節會在第 7–8 月依證據定案，第 9–12 月正式製作與上市。

我們會做什麼：

- 課程影片 10-15 支單元影片，到場拍攝、剪輯、字幕、上架一手包辦。

- 含 2 個拍攝日，每日最多 8 小時；由達達老師提供適合且可合法使用的拍攝場地，跨縣市差旅、棚租與額外器材另議。

- 製作課程銷售頁、金流與自動交付流程，完成至少一筆測試交易後啟動招生。

你獲得的價值：把一次的教學，變成可以重複販售的產品，創造持續性的課程收入。

## 五　YouTube 頻道發展

經營 YouTube 頻道，用免費內容吸引潛在學員，再自然導向你的付費課程。

我們會做什麼：

- 製作 4 支 YouTube 影片（每支 10-12 分鐘），企劃、拍攝、剪輯、上架。

- 設計名單磁鐵，把觀眾轉化為你的潛在客戶名單。

- 合作期間協助頻道經營與數據優化。

你獲得的價值：用 YouTube 建立長期的免費流量入口，為課程帶來源源不絕的潛在學員。

## 六　課程線上金流

讓學員可以在你的網站直接買課、自動開通上課，整個購買流程順暢。

我們會做什麼：

- 串接綠界金流，完成線上刷卡付款功能。

- 付款成功後自動開通學員的課程權限。

- 設定後台對帳與刷退功能，並引導你自行管理。

你獲得的價值：學員 24 小時都能自助購課，你的課程真正成為能自動收款的線上事業。

## 七　Bonus Podcast 錄製

## Podcast 是本案專屬贈送內容，不另計價，也不抵扣短影音、YouTube 或正式課程交付。

## 我們會做什麼：

## 全年共 6 集訪談式 Podcast，每集原則約 20 分鐘。

## 包含主題策劃、訪綱、錄音／錄影、基礎剪輯、字幕、片頭尾與發布協助。

## 可依素材品質延伸精華片段；延伸數量依內容與製作量能安排。

## 增加集數、跨縣市拍攝、棚錄、多人機或高規聲音工程另行報價。

## 你獲得的價值：增加內容深度與品質，並提前佈局未來 2–3 年的品牌影響力。

## 八　合作方式與驗收

## 每月依進度安排共創、拍攝與內容確認；甲方需提供必要資料、帳號權限並配合出席。

## 各階段時程自資料完整且方向確認後起算；甲方延遲提供資料或審核，交付時程相應順延。

## 乙方交付後，甲方應於 7 個工作日內確認或提出修改；逾期未表示異議，視為驗收通過。

## 九　專業邊界與成果歸屬

## 達達老師負責占星、塔羅、個案判讀、專業倫理與對外專業內容的最終確認；乙方負責市場研究、內容轉譯、製作與系統建置。

## 占星與塔羅內容屬個人探索與決策參考，不替代醫療、法律、心理治療、投資或其他持照專業意見。

## 乙方承諾完成約定交付並透明呈現可得數據，但不保證特定觸及、粉絲、成交或營收。

## 服務費用

以上全部服務，皆涵蓋於月費之內，你無需另行支付製作費用。

| 合作期間 | 每月服務費 |
| --- | --- |
| 第 1-8 個月 | 原價45,000 第一年合作優惠29,000 元 |
| 第 9-12 個月 | 原價45,000 第一年合作優惠39,000 元 |

註：廣告投放預算、差旅、場地、網域、主機、課程平台、電子郵件、自動化工具、金流平台等第三方費用另計，發生前會先行告知。平台訂閱與收款由甲方帳戶直接支付或收取，乙方不代墊、不經手課程款項。

我們對你的承諾   所有成果完全屬於你

這一年我們所製作的全部成品（影片、文章、網站、課程內容），合作結束後所有權完全歸你，你可以自由保留、使用與帶走。所有平台帳號也都歸你所有。你不會被任何人綁住，因為這一切，從一開始就是你的數位資產。

本說明書為服務內容說明，詳細權利義務以雙方簽署之正式契約為準。