品牌知識事業共建暨網路行銷服務契約

引弘企業社 × 達氏占星宇宙｜一年期占星塔羅事業共建與變現計畫

立契約書人：

委託方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿（品牌：達氏占星宇宙／達達老師）

受託方（乙方）：引弘企業社

雙方就品牌定位、內容行銷、網站建置、知識產品開發及銷售系統之年度共建合作，約定如下。

# 第一條　合作目的與基本原則

本案以十二個月為一期，先透過訪談、內容、服務實驗與市場數據驗證商業定位，再將成立的方向建成品牌內容、名單、網站、課程與銷售系統。工作／職涯／業績決策為第一階段測試假設，並非未經驗證的最終定位。

甲方負責占星、塔羅及個案判讀之專業正確性與最終確認。

乙方負責市場研究、內容轉譯、行銷執行、產品設計與系統建置。

所有定位、課程承諾與對外專業內容，均依市場證據及雙方確認推進。

# 第二條　合作期間

自民國＿＿年＿＿月＿＿日起至民國＿＿年＿＿月＿＿日止，共十二個月。若因可歸責於任一方之延誤而需調整期程，雙方應以書面確認。

# 第三條　服務內容與交付

## 一、定位研究與品牌策略

品牌、客群、既有案例與專業方法訪談。

競品、標竿及市場機會研究。

以內容數據、客戶語言、既有案例與 MVP 測試校準定位。

建立可被市場理解的品牌訊息、內容支柱與服務／課程假設。

## 二、短影音與社群內容

全年完成 48 支短影音之企劃、腳本、拍攝、後製與發布；原則上每月集中共創與拍攝一次，每次至少完成 4 支素材。

全年完成 48 篇社群文章或貼文延伸，運用於 Facebook、Instagram 及適合之社群渠道。

短影音原則以 60–90 秒為主；因內容需要超出規格時，雙方另行確認。

Threads 內容轉譯與日常運用列為不另計價之加值服務，不抵扣其他交付數量。

甲方應於收到內容後三個工作日內提出專業修正；逾期未回覆視為同意排程發布。

## 三、品牌網站與搜尋資產

建置一套品牌測試網站，含首頁、關於、服務／課程、內容與必要聯絡頁面。

全年完成 6 篇 SEO 專題文章；主題依搜尋意圖與市場驗證結果共同確認。

網站網域、主機、付費外掛及第三方服務費用由甲方負擔。

## 四、YouTube 與長內容

完成 4 支旗艦教學長片，每支原則約 10–12 分鐘，含企劃、拍攝、剪輯與基本上架設定。

長內容用於建立專業深度、搜尋資產與課程前導。

## 五、正式課程與銷售系統

於需求驗證完成後，規劃並製作第一門正式課程，原則為 10–15 支課程影片、總長約 2–4 小時。

含課程架構、腳本協作、兩個工作天內之集中拍攝、基礎後製、字幕、片頭尾與上架。

完成課程銷售頁、金流串接、權限開通及基本自動交付流程。

課程主題、承諾及章節於第 7–8 月依市場證據定案，第 9–12 月進入正式製作與上市。

## 六、Bonus Podcast 錄製

下列 Podcast 為本案專屬贈送項目，不另計價，亦不抵扣 48 支短影音、4 支 YouTube 長片或正式課程交付：

共 6 集訪談式 Podcast，每集原則約 20 分鐘。

包含主題策劃、訪綱、現場錄音／錄影、基礎剪輯、字幕、片頭尾及發布協助。

可從 Podcast 延伸精華片段；延伸數量與排程依素材品質及製作量能安排。

目的為提升內容深度與品質，並佈局未來 2–3 年的品牌影響力。

若增加集數、跨縣市額外拍攝、棚錄、多人機、高規聲音工程或其他超出基本規格之需求，另行報價。

# 第四條　年度執行階段

| 期間 | 工作重點 |
| --- | --- |
| 第 1–3 月 | 定位假設、基線建立、內容測試、既有客戶訪談 |
| 第 4–6 月 | 服務實驗、方法萃取、品牌網站與 SEO 建設 |
| 第 7–8 月 | 課程需求驗證、候補名單、課程方向定版 |
| 第 9–12 月 | 正式製課、銷售頁、金流、首航與營運交接 |

# 第五條　服務費用與付款

| 期間 | 月費 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 第 1–8 月 | NT$29,000／月 | 研究、內容產製、市場驗證、網站與製課準備 |
| 第 9–12 月 | NT$39,000／月 | 正式製課、銷售系統、上市測試與資產移交 |

甲方應於每月 10 日前支付當月服務費；逾期七日，乙方得暫停服務與排程，期程順延。

上述費用未含廣告預算、差旅、場地、道具、模特、網域、主機、第三方工具、金流平台及稅費。

超出約定之單項參考費用：短影音 NT$6,000／支；文章 NT$3,000／篇；長片或課程影片 NT$10,000／支。實際仍依需求報價。

# 第六條　雙方協作義務

甲方應依約提供品牌、案例、專業資料、帳號權限，並配合訪談、拍攝與內容審核。

甲方保證提供素材有合法使用權，且個案資料已取得必要同意或完成去識別化。

乙方應依進度表執行、維護資料安全，並對重大變更與延誤主動說明。

因甲方未及時提供資料、審核或出席導致之延誤，交付期程相應順延。

# 第七條　專業責任與聲明

占星、塔羅內容屬個人探索與決策參考，不替代醫療、法律、心理治療、投資或其他持照專業意見。

甲方對專業判讀及個案倫理負最終責任；乙方不介入或保證特定判讀結果。

乙方不保證特定觸及、粉絲、成交或營收成果，但應如實完成約定交付並提供可得之數據。

# 第八條　智慧財產權與帳號

甲方完成應付費用後，本案為甲方製作之成品、網站、課程、名單與帳號由甲方持有及使用。

乙方既有方法、模板、程式、工作流程與通用 know-how 仍屬乙方；甲方取得本案所需之永久使用權。

除甲方事前以書面表示不同意外，乙方得於不揭露機密及個資之前提下，將公開成品與成果數據列為作品案例。

第三方素材、字型、音樂、平台與工具依其原授權條款使用。

# 第九條　保密與個人資料

雙方對合作中知悉之未公開營業資訊、客戶資料、個案內容及帳號資訊負保密義務。個案素材應以取得同意、去識別化及最小揭露為原則；契約終止後仍有效。

# 第十條　變更、暫停與終止

服務範圍、期程或規格之重大變更，應以書面確認其費用與時程。

任一方重大違約，經書面通知後七日仍未改善，他方得終止契約並按已完成工作結算。

甲方非因乙方違約提前終止，已支付款項不退，並應支付已完成、已排程及不可取消之成本。

因不可抗力或平台政策變動致無法履行，雙方應優先協議替代方案或合理順延。

# 第十一條　準據法與管轄

本契約以中華民國法律為準據法；爭議應先誠信協商，協商不成時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

# 第十二條　契約份數

本契約一式二份，雙方各執一份為憑；電子簽署或雙方可辨識之電子書面具有同等效力。

# 簽署欄

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿ 代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 統編：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 簽章： | 引弘企業社 代表人：楊引弘 統編：95211217 地址：花蓮縣吉安鄉南海四街211之一號 電話：0916-009-363 簽章： |
| 簽署日期：民國＿＿年＿＿月＿＿日 | 簽署日期：民國＿＿年＿＿月＿＿日 |